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           АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

          БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                11.08.2015г. № 620
                       г.Бузулук

Об утверждении комплекса мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования Бузулукского района
Во исполнение Постановления администрации Бузулукского района от 08.10.2013 № 1585-П «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования муниципального образования Бузулукский район» на 2013-2018 годы», а также в рамках соглашения между министерством образования Оренбургской области и муниципальным образованием Бузулукский район Оренбургской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольных образовательных услуг, и на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета» от 14.05.2015 № 6-ДОУ-ФОМБ-2015, рамках соглашения между министерством строительства Оренбургской области и муниципальным образованием Бузулукский район Оренбургской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2015 г.» от 16.07.2015 № 166С, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Бузулукский район:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:
1.1.Комплекс мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования Бузулукского района на 2015 год (далее комплекс мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Отдел образования администрации Бузулукского района (Худяков А.В.) назначить уполномоченным органом ответственным за выполнение комплекса мероприятий.


3. Постановление вступает в  силу   после   его     официального опубликования на   правовом    интернет-портале        Бузулукского района (www.pp-bz.ru).


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Н.Н. Алферова.
Глава района                                                                                               В.Ю. Садов
Разослано:   в дело, Алферову Н.Н., отделу образования, Каменской А.С., прокуратуре.        
	
	Приложение № 1
к  постановлению администрации района

	
	от 11.08.2015г. № 620
	№ 620


Комплекс мероприятий

по модернизации муниципальной системы дошкольного образования 

Бузулукского района на 2015 год

Цель – обеспечить достижение  к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования.

1. Задачи на 2015 год.

2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (таблица № 1).
3. Оборудование дополнительных мест в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования (таблица № 2).
4. Обеспечение прохождения педагогическими работниками дошкольных организаций, повышение квалификации не реже 1 раза в три года (таблица № 3).
Перечень мероприятий по созданию дополнительных мест

таблица № 1

	№

п/

п
	Наименование объекта
	Форма

ввода

доп.

мест


	Финансирование тыс.руб.

	Срок реализации
	Количество дополнительно созданных мест

	
	
	
	фед. бюд-

жет
	рег. бюд-жет
	муниц. бюд-

жет
	начало
	окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МДОБУ «Детский сад «Родничок» 

с. Липовка
	возврат
	4901,6
	1686,9
	732,1
	Июль
	Декабрь
	25

	2
	МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки
	возврат
	4901,6
	1686,9
	1002,16
	Июль
	Декабрь
	25

	3
	МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка
	реконструкция
	
	10000
	774,441
	Июль
	Декабрь
	50

	4
	МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 
	реконструкция
	
	10000
	785,18
	Июль
	Декабрь
	50


Приобретение оборудования, мебели, инвентаря,
учебно-наглядных пособий и игр

таблица №2

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Срок реализации
	Планируемая дата приема детей

	
	
	начало
	окончание
	

	1.
	МДОБУ «Детский сад «Родничок» с. Липовка
	ноябрь
	декабрь
	декабрь

	2.
	МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки
	ноябрь
	декабрь
	декабрь

	3.
	МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка
	ноябрь
	декабрь
	декабрь

	4.
	МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 
	ноябрь
	декабрь
	декабрь


Курсовая подготовка

таблица №3

	№ п/п
	Вид курсовой подготовки
	Количество человек
	Срок реализации

	
	
	
	начало
	окончание

	1.
	Курсы повышения квалификациидля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по проблеме «Внедрение ФГОС дошкольного образования» (ИПКРО ОГПУ)
	44
	июнь
	июль


                              Приложение № 2

к постановлению администрации района
                                     от 11.08.2015г.№ 620
Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя
	Запланированное значение показателя

	1.
	Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	100%

	2.
	Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании
	100%

	3.
	Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году  
	100%


